## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Project planning | 2024-12-22 | 2024-12-28 | 7
Requirement analysis | 2024-12-28 | 2025-01-11 | 14 | 45648 | 45815
System Design | 2025-01-11 | 2025-02-01 | 21
Development | 2025-02-01 | 2025-03-08 | 35
Frontend | 2025-03-08 | 2025-03-29 | 21
Backend | 2025-03-29 | 2025-04-26 | 28
Testing | 2025-04-26 | 2025-05-17 | 21
Deployment | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 7
Maintenance | 2025-05-24 | 2025-06-07 | 14